## Tabla de organización
FASE 3. ORGANIZACIÓN: ACTIVIDADES, TAREAS, RECURSOS Y TIEMPOS
Proyecto: Programa comunitario de manejo responsable de residuos y limpieza del Río Hondo en la colonia El Molinito
Fase | Actividades | Tiempo total de la actividad | Tiempo de inicio | Tiempo de conclusión | Tareas | Recursos materiales | Recursos tecnológicos | Recursos financieros | Responsable
Fase inicial | 1. Realizar diagnóstico inicial e identificar puntos críticos | 2 | Semana 1 | Semana 2 | Recorrer la zona; identificar acumulaciones; registrar ubicación; tomar fotografías; elaborar diagnóstico. | Libreta, formatos, mapas y papelería. | Celular con cámara, GPS, Google Maps y computadora. | Transporte local, impresiones y papelería. | Responsable del proyecto y vecinos voluntarios.
Fase inicial | 2. Formar el comité vecinal de vigilancia y seguimiento | 2 | Semana 2 | Semana 3 | Convocar vecinos; registrar participantes; definir funciones; establecer medios de comunicación. | Listas de asistencia, formatos, papelería y material informativo. | Celulares, WhatsApp, correo electrónico y computadora. | Impresiones y gastos menores para reuniones. | Vecinos, representantes comunitarios y responsable del proyecto.
Fase inicial | 3. Coordinar actividades con autoridades municipales y servicios de limpia | 2 | Semana 3 | Semana 4 | Preparar solicitudes; presentar diagnóstico; solicitar apoyo; establecer mecanismos de reporte y seguimiento. | Oficios, solicitudes, reportes y evidencias fotográficas. | Computadora, celular, correo electrónico e internet. | Transporte, impresiones y comunicaciones. | Comité vecinal, autoridades municipales y servicios de limpia.
Fase desarrollo | 4. Elaborar material de educación ambiental | 2 | Semana 5 | Semana 6 | Diseñar carteles y folletos; preparar mensajes sobre separación, reciclaje y cuidado del Río Hondo. | Carteles, folletos, hojas, señalización y material didáctico. | Computadora, internet, Canva e impresora. | Impresión y adquisición de materiales. | Responsable del proyecto y voluntarios.
Fase desarrollo | 5. Realizar campañas de educación ambiental | 3 | Semana 7 | Semana 9 | Difundir información; realizar pláticas; promover participación; explicar separación de residuos. | Folletos, carteles, contenedores demostrativos y material didáctico. | Celular, computadora, proyector, redes sociales y WhatsApp. | Impresiones, materiales y organización. | Vecinos, estudiantes, voluntarios y representantes comunitarios.
Fase desarrollo | 6. Promover la separación responsable de residuos desde los hogares | 14 | Semana 7 | Semana 20 | Identificar recipientes; difundir clasificación; orientar a familias; dar seguimiento a la separación. | Bolsas, recipientes identificados, etiquetas y carteles. | WhatsApp, redes sociales e infografías digitales. | Compra o adaptación de recipientes y material informativo. | Familias de El Molinito, comité vecinal y voluntarios.
Fase desarrollo | 7. Planear las jornadas comunitarias de limpieza | 2 | Semana 9 | Semana 10 | Definir puntos prioritarios; convocar participantes; organizar herramientas, seguridad, transporte y disposición. | Listas, mapas, formatos, señalización y equipo de seguridad. | Celular, computadora, WhatsApp y mapas digitales. | Materiales, transporte, agua y logística. | Comité vecinal, voluntarios y autoridades municipales.
Fase desarrollo | 8. Realizar jornadas periódicas de limpieza | 10 | Semana 11 | Semana 20 | Ejecutar jornadas; retirar residuos; registrar participantes; documentar evidencias y volumen aproximado. | Guantes, bolsas, costales, escobas, palas, recogedores, pinzas y chalecos. | Celulares y cámaras. | Consumibles, herramientas, agua y transporte. | Vecinos voluntarios, comité vecinal y servicios de limpia.
Fase desarrollo | 9. Separar y entregar los residuos recolectados | 10 | Semana 11 | Semana 20 | Clasificar residuos; etiquetar; entregar a servicios de limpia o recicladores; registrar disposición. | Contenedores, bolsas, costales, etiquetas y equipo de manipulación. | Celular y registros digitales. | Transporte y disposición de residuos. | Voluntarios, servicios de limpia y recicladores.
Fase desarrollo | 10. Vigilar periódicamente los puntos críticos | 10 | Semana 11 | Semana 20 | Inspeccionar puntos; comparar condiciones; tomar fotografías; actualizar registros. | Formatos de inspección, listas de verificación y señalización. | Celular, cámara, GPS y WhatsApp. | Transporte local y gastos menores. | Comité vecinal y vecinos voluntarios.
Fase desarrollo | 11. Reportar acumulaciones, tiraderos y obstrucciones | 10 | Semana 11 | Semana 20 | Documentar incidencias; enviar reportes; dar seguimiento; registrar atención o pendientes. | Formatos de reporte y evidencia fotográfica. | Celular, correo, internet y plataformas de atención ciudadana. | Comunicaciones y transporte cuando sea necesario. | Comité vecinal, responsable del proyecto y autoridades.
Fase conclusión | 12. Evaluar los resultados del proyecto | 2 | Semana 21 | Semana 22 | Concentrar registros; comparar indicadores; evaluar participación, jornadas, puntos atendidos y residuos recolectados. | Registros, listas de asistencia, formatos de evaluación y evidencias. | Computadora, Excel, fotografías y almacenamiento digital. | Papelería e impresiones. | Responsable del proyecto y comité vecinal.
Fase conclusión | 13. Elaborar informe de resultados y acciones de mejora | 2 | Semana 23 | Semana 24 | Redactar informe; integrar evidencias; presentar resultados; definir acciones de mejora y continuidad. | Informe, registros, fotografías y documentación. | Computadora, Word, Excel y almacenamiento digital. | Impresión y difusión de resultados. | Responsable del proyecto, comité vecinal y representantes de autoridades.

## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT – PROYECTO RÍO HONDO EL MOLINITO (24 SEMANAS)
Actividad | Fase | Inicio | Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24
1. Realizar diagnóstico inicial e identificar puntos críticos | Fase inicial | 1 | 2 | bar: S1 to S2
2. Formar el comité vecinal de vigilancia y seguimiento | Fase inicial | 2 | 3 | bar: S2 to S3
3. Coordinar actividades con autoridades municipales y servicios de limpia | Fase inicial | 3 | 4 | bar: S3 to S4
4. Elaborar material de educación ambiental | Fase desarrollo | 5 | 6 | bar: S5 to S6
5. Realizar campañas de educación ambiental | Fase desarrollo | 7 | 9 | bar: S7 to S9
6. Promover la separación responsable de residuos desde los hogares | Fase desarrollo | 7 | 20 | bar: S7 to S20
7. Planear las jornadas comunitarias de limpieza | Fase desarrollo | 9 | 10 | bar: S9 to S10
8. Realizar jornadas periódicas de limpieza | Fase desarrollo | 11 | 20 | bar: S11 to S20
9. Separar y entregar los residuos recolectados | Fase desarrollo | 11 | 20 | bar: S11 to S20
10. Vigilar periódicamente los puntos críticos | Fase desarrollo | 11 | 20 | bar: S11 to S20
11. Reportar acumulaciones, tiraderos y obstrucciones | Fase desarrollo | 11 | 20 | bar: S11 to S20
12. Evaluar los resultados del proyecto | Fase conclusión | 21 | 22 | bar: S21 to S22
13. Elaborar informe de resultados y acciones de mejora | Fase conclusión | 23 | 24 | bar: S23 to S24

## Avance del proyecto
AVANCE PLANEADO DEL PROYECTO
Momento | Periodo | Avance acumulado | Referencia | Descripción
Momento 1 | Semanas 1–6 | 25% | 25% | Diagnóstico, organización comunitaria, coordinación y preparación educativa.
Momento 2 | Semanas 7–12 | 50% | 50% | Campañas, separación de residuos y primeras jornadas comunitarias.
Momento 3 | Semanas 13–18 | 75% | 75% | Continuidad de limpieza, disposición, vigilancia y reportes.
Momento 4 | Semanas 19–24 | 100% | 100% | Cierre de acciones, evaluación, informe de resultados y mejoras.
Fase | Semanas | Duración | Porcentaje del tiempo total
Fase inicial | 1–4 | 4 | 16.67%
Fase desarrollo | 5–20 | 16 | 66.67%
Fase conclusión | 21–24 | 4 | 16.67%