## Slide 1
POSIBLES ESCENARIOS Y FASE DE CONTROL
Proyecto: Programa comunitario de manejo responsable de residuos y limpieza del Río Hondo en El Molinito
Módulo 22 · Proyecto comunitario
Christopher Munive De Haro · Grupo G64

## Slide 2
Etapas del proyecto
Base para analizar los escenarios y establecer el control
1
Diagnóstico
Identificar puntos críticos y documentar condiciones.
2
Organización
Formar comité vecinal y coordinar autoridades.
3
Educación
Promover separación y manejo responsable.
4
Intervención
Realizar jornadas de limpieza y disposición.
5
Control
Vigilar, medir resultados y aplicar mejoras.
El proyecto se desarrolla de forma progresiva: primero se organiza y previene; después se interviene y finalmente se evalúa para mantener la mejora.

## Slide 3
El mejor escenario
¿Qué ocurriría si el proyecto se desarrolla en condiciones óptimas?
✓
Participación constante
Vecinos, voluntarios, escuelas y autoridades colaboran de forma sostenida.
✓
Cumplimiento del plan
Las actividades se realizan conforme al cronograma y existen recursos suficientes.
✓
Resultados visibles
Disminuyen los residuos en puntos críticos y mejora la prevención de obstrucciones.
Resultado esperado
Una comunidad mejor organizada y sensibilizada, con jornadas periódicas de limpieza, vigilancia permanente y reducción progresiva de residuos en las zonas intervenidas.

## Slide 4
¿Cómo mantener las acciones exitosas?
Control preventivo para conservar el mejor escenario
1
Cronograma
Revisar semanalmente actividades realizadas y pendientes.
2
Comité activo
Mantener responsables, comunicación y seguimiento.
3
Educación
Continuar campañas de separación, reciclaje y prevención.
4
Evidencias
Registrar fotografías, asistencia, residuos y puntos atendidos.
5
Coordinación
Mantener comunicación con servicios municipales y autoridades.
6
Mejora
Revisar indicadores y corregir desviaciones oportunamente.

## Slide 5
El peor escenario
Riesgos que podrían impedir el cumplimiento de las metas
!
Baja participación
Pocos vecinos o voluntarios se integran y las actividades pierden continuidad.
!
Falta de apoyo o recursos
No hay suficientes materiales, transporte, equipo o respuesta institucional.
!
Retrasos y reincidencia
Se incumple el cronograma y vuelven a acumularse residuos en puntos críticos.
Consecuencia
Las metas no se cumplen, el proyecto pierde continuidad y disminuye su capacidad para prevenir contaminación, obstrucciones e inundaciones.

## Slide 6
Solución de problemáticas
Acciones correctivas ante el peor escenario
1
1. Detectar
Identificar la causa real del retraso o incumplimiento.
2
2. Priorizar
Concentrar recursos en los puntos y actividades más críticos.
3
3. Reorganizar
Redistribuir responsabilidades y ajustar fechas del cronograma.
4
4. Reforzar
Convocar nuevos voluntarios y ampliar la difusión comunitaria.
5
5. Gestionar
Solicitar apoyo, materiales o colaboración a autoridades y aliados.
6
6. Verificar
Medir si la acción correctiva recupera el avance esperado.

## Slide 7
Estándares para la fase de control
Indicadores para saber si el proyecto avanza conforme a lo planeado
Tiempo
≥ 90% de actividades en el periodo programado.
Limpieza
Al menos 1 jornada comunitaria mensual.
Participación
Mantener o aumentar vecinos y voluntarios.
Puntos críticos
Registrar e intervenir sitios prioritarios.
Residuos
Disminución progresiva en zonas intervenidas.
Separación
Clasificar reciclables y no reciclables.
Educación
Cumplir actividades de sensibilización programadas.
Reportes
Registrar y dar seguimiento a incidencias.
Recursos
Contar con materiales y EPP antes de cada jornada.
Finanzas
Controlar y documentar los gastos principales.
Evidencia
Fotos, listas, registros y formatos completos.
Evaluación
Revisar indicadores y definir acciones de mejora.

## Slide 8
¿Qué tipo de estándares necesito?
La medición debe combinar diferentes dimensiones
#
Cantidad
Participantes, jornadas, puntos atendidos y residuos recolectados.
✓
Calidad
Condición de las zonas intervenidas y calidad de los registros.
⏱
Tiempo
Cumplimiento de fechas, duración y recuperación de retrasos.
$
Finanzas
Uso y control de recursos para materiales, transporte e impresión.
¿Por qué combinar estos estándares?
Porque el éxito del proyecto no depende de un solo resultado: debe cumplir actividades, utilizar adecuadamente los recursos y generar una mejora progresiva y comprobable en el entorno.

## Slide 9
Conclusión
Controlar no significa esperar al final: significa medir, comparar y mejorar
PLANEAR
ACTUAR
MEDIR
MEJORAR
El seguimiento mediante estándares permitirá identificar oportunamente desviaciones, mantener las acciones que funcionan y aplicar soluciones cuando sea necesario. Así, el proyecto puede avanzar de forma organizada, medible y sostenible.
Proyecto Río Hondo · El Molinito · Naucalpan, Estado de México